## Métricas Inspección
Métricas de Inspección Fagan — CarniCore ERS v3.0 (Semana 14)
Métrica | Valor | Observación
Páginas efectivas inspeccionadas | 24 | Secciones 1–3 del ERS v3.0
Defectos pre-reunión (total) | 18 | Con solapes; 1 defecto compartido entre Insp.1 e Insp.3
Defectos únicos consolidados | 17 | 18 pre-reunión − 1 duplicado detectado en reunión
Densidad de defectos (DD) | 0,71 def/pág | Por encima de la media industrial (0,5 def/pág) [Fagan 1976]
Defectos críticos | 4 | 23,5 % del total
Defectos mayores | 9 | 52,9 % del total
Defectos menores | 4 | 23,5 % del total
Tasa detección Inspector 1 (GAMARRA) | 41,2 % | 7 de 17 defectos únicos
Tasa detección Inspector 2 (PONCE) | 35,3 % | 6 de 17 defectos únicos
Tasa detección Inspector 3 (AMAGUA) | 29,4 % | 5 de 17 defectos únicos (1 compartido con Insp.1 en reunión)
Esfuerzo total | 9,5 h-persona | 2 h preparación ×3 + 1,5 h reunión ×5 = 9,5 h
Tasa de corrección v3.1 | 76,5 % | 13 de 17 defectos corregidos (todos críticos y mayores)
Defectos pendientes Sprint 9 | 4 | D-14, D-15, D-16, D-17 (todos menores)

## Datos Gráficos
Distribución por TIPO de defecto |  | Distribución por SEVERIDAD
Tipo | N.° defectos | Severidad | N.° defectos
Ambigüedad | 3 | Crítico | 4
Omisión | 5 | Mayor | 9
Inconsistencia | 1 | Menor | 4
No verificable | 6
No trazable | 2